## Лист1
№ | Название работы | Исполнители | Срок завершения
1 | Разработка и согласование плана | Ядыкин | 2017-09-22
2 | Разработка программной архитектуры | Ядыкин | 2017-09-22
3 | Внутреннее рецензирование архитектуры | Голиков, Седов | 2017-09-25
4 | Согласование архитектуры с консультантом | Ядыкин | 2017-09-29
5 | Спецификация отдельных модулей | Ядыкин, Седов, Голиков | 2017-10-05
6 | Разработка архитектурных представлений | Ядыкин | 2017-10-05
7 | Внутреннее рецензирование архитектурных представлений | Голиков, Седов | 2017-10-06
8 | Согласование архитектурных представлений с консультантом | Ядыкин | 2017-10-13
9 | Разработка технического проекта | Голиков | 2017-10-20
10 | Внутреннее рецензирование технического проекта | Седов, Ядыкин | 2017-10-23
11 | Согласование технического проекта | Голиков | 2017-10-30
12 | Оформление ТП в соответствии с требованиями | Голиков | 2017-11-06
13 | Внутреннее рецензирование оформления ТП | Голиков | 2017-11-08
14 | Согласование оформления ТП с консультантом | Голиков | 2017-11-17
15 | Установка, настройка и изучение инструментальных средств | Ядыкин, Седов, Голиков | 2017-10-15
16 | Частичная реализация и автономная отладка модулей | Ядыкин, Седов, Голиков | 2017-11-12
17 | Демонстрацию промежуточного результата заказчику | Седов | 2017-11-15
18 | Реализация и автономная отладка модулей | Ядыкин, Седов, Голиков | 2017-11-26
19 | Демонстрацию промежуточного результата заказчику | Седов | 2017-11-29
20 | Интеграция модулей | Седов | 2017-12-03
21 | Автономное тестирование модулей | Седов | 2017-12-06
22 | Доработка по результатам тестирования | Седов | 2017-12-10
23 | Оформление исходного кода | Седов | 2017-12-11
24 | Внутреннее рецензирование исходного кода | Ядыкин | 2017-12-12
25 | Инспекция исходного кода консультантом по программированию | Седов | 2017-12-15
26 | Доработка по результатам тестирования | Голиков | 2017-12-20
27 | Сдача итоговых результатов проекта | Ядыкин | 2017-12-25
Formulas:
Срок завершения = [Срок завершения, row above] + 7